## Tổng quan & Nhân sự
BẢNG QUẢN LÝ VÀ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
Assignment 1 - Kiểm Thử Hộp Đen & Tự Động Hóa Web với JUnit 5 (SauceDemo)
Học phần: Kiểm thử phần mềm ¦ GVHD: Từ Lãng Phiêu ¦ Trường Đại học Sài Gòn
1. THÔNG TIN THÀNH VIÊN & VAI TRÒ CHÍNH
STT | Mã TV | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính | Module đảm nhiệm chính | Trọng tâm kỹ thuật | Tỷ lệ đóng góp dự kiến
1 | TV1 | Thành viên 1 (Nhóm trưởng) | 3123xxxx01 | Test Lead & Core Automation | FR-01 (Đăng nhập) & Khởi tạo NV1 | Setup Base, LoginPage, LoginTest, Báo cáo PDF (LaTeX) | 20%
2 | TV2 | Thành viên 2 | 3123xxxx02 | QA & Automation Engineer | FR-02 (Giỏ hàng & Badge) | BVA số lượng [0,6], InventoryPage, CartTest | 20%
3 | TV3 | Thành viên 3 | 3123xxxx03 | QA & Automation Engineer | FR-03 (Thanh toán - Use Case) | Use Case 1 (Activity Diagram, TC-CHK-01..05), CartPage, CheckoutPage | 20%
4 | TV4 | Thành viên 4 | 3123xxxx04 | QA & Automation Engineer | FR-04 (Sắp xếp) & FR-03 (Thuế, DT) | Decision Table form Checkout, BVA thuế 8%, SortTest (dynamic comparator) | 20%
5 | TV5 | Thành viên 5 | 3123xxxx05 | QA Specialist & Doc Lead | NFR-01 (Hiệu năng) & Quản lý TestCases | Đo thời gian 5 lần, Bug Report BUG-01, PerformanceTest, Excel tổng hợp | 20%
2. TIẾN ĐỘ & THỐNG KÊ CÔNG VIỆC
Chỉ số công việc | Số lượng | Tỷ lệ (%) | Ghi chú theo dõi
Tổng số đầu việc (Tasks) |  | 100% | Toàn bộ đầu việc từ NV1 -> NV5 & Đóng gói
Chưa bắt đầu |  |  | Đang chờ phân bổ hoặc chuẩn bị
Đang thực hiện |  |  | Công việc đang được các thành viên xử lý
Cần review / Đang test |  |  | Chờ đồng đội review chéo / Lead duyệt
Đã hoàn thành |  |  | Đã xong và đạt Acceptance Criteria

## Phân công chi tiết
BẢNG PHÂN CÔNG CHI TIẾT ĐẦU VIỆC (TASK ALLOCATION)
Quản lý toàn bộ nhiệm vụ NV1 đến NV5 - Đánh giá chất lượng và nghiệm thu sản phẩm
Mã Task | Nhiệm vụ lớn | Module liên quan | Mô tả chi tiết công việc | Người phụ trách | Người hỗ trợ / Review | Sản phẩm đầu ra (Deliverable) | Độ ưu tiên | Trạng thái | Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)
TASK-01 | NV1: Khởi tạo & Mã mẫu | Chung | Chạy 'mvn clean test', kiểm tra Chrome/Firefox headless | TV1 | TV2 | Terminal log BUILD SUCCESS (3 tests pass) | Cao | Đã hoàn thành | Chạy thành công từ dòng lệnh, không có lỗi driver
TASK-02 | NV1: Khởi tạo & Mã mẫu | FR-01 | Bổ sung ít nhất 2 test case mới vào 'login-data.csv' (chuỗi rỗng "") | TV1 | TV5 | File login-data.csv cập nhật, chạy 4+ tests pass | Cao | Đã hoàn thành | Hiển thị đúng tên test TC-LOGIN-4: user=, accepted=false
TASK-03 | NV1: Khởi tạo & Mã mẫu | Chung | Viết giải thích vai trò @BeforeEach, @ParameterizedTest, @CsvFileSource | TV1 | TV3 | Mục NV1 trong Báo cáo LaTeX | Trung bình | Chưa bắt đầu | Giải thích súc tích, chính xác theo lý thuyết JUnit 5
TASK-04 | NV2: Phân tích yêu cầu | FR-01 Đăng nhập | Viết đặc tả FR-01: quy tắc kiểm tra, 4 loại thông báo lỗi, URL chuyển hướng | TV1 | TV4 | Bản đặc tả FR-01 trong Báo cáo & Excel | Cao | Chưa bắt đầu | Có giá trị, thông báo cụ thể; không viết chung chung
TASK-05 | NV2: Phân tích yêu cầu | FR-02 Giỏ hàng | Viết đặc tả FR-02: trạng thái nút Add/Remove, số lượng badge (1-6) và giỏ rỗng | TV2 | TV1 | Bản đặc tả FR-02 trong Báo cáo & Excel | Cao | Chưa bắt đầu | Nêu rõ hành vi badge khi rỗng và khi có sản phẩm
TASK-06 | NV2: Phân tích yêu cầu | FR-03 Thanh toán | Viết đặc tả FR-03: thứ tự validate form, công thức Tax (8%), Total, nút Cancel | TV3 | TV4 | Bản đặc tả FR-03 trong Báo cáo & Excel | Cao | Chưa bắt đầu | Công thức tính tiền, làm tròn 2 chữ số thập phân
TASK-07 | NV2: Phân tích yêu cầu | FR-04 Sắp xếp | Viết đặc tả FR-04: 4 tiêu chí sắp xếp (Name A-Z, Z-A, Price low-high, high-low) | TV4 | TV2 | Bản đặc tả FR-04 trong Báo cáo & Excel | Trung bình | Chưa bắt đầu | Rõ ràng về thứ tự hiển thị và dữ liệu danh sách sản phẩm
TASK-08 | NV2: Phân tích yêu cầu | NFR-01 Hiệu năng | Viết đặc tả NFR-01: thời gian hiển thị trang SP <= 3s (trung vị 5 lần đo) | TV5 | TV1 | Bản đặc tả NFR-01 trong Báo cáo & Excel | Cao | Chưa bắt đầu | Quy định điều kiện mạng, thiết bị và công thức trung vị
TASK-09 | NV2: Phân tích yêu cầu | Rủi ro & Ma trận | Chấm điểm rủi ro R = P x I cho FR-01..04; Lập khung Ma trận truy vết (Traceability) | TV1 | TV5 | Bảng đánh giá rủi ro & Khung Traceability Matrix | Cao | Chưa bắt đầu | R >= 12 (FR-03, FR-01) được phân bổ nhiều test case nhất
TASK-10 | NV3: Thiết kế test case | EP (Tối thiểu 8 TC) | Thiết kế Phân lớp tương đương (EP): trường Username (5 TC) + Password/Postal (3+ TC) | TV1 | TV3 | Bảng EP + Đặc tả test case chi tiết | Cao | Chưa bắt đầu | Bao phủ lớp hợp lệ, không hợp lệ, phân biệt hoa thường
TASK-11 | NV3: Thiết kế test case | BVA (Tối thiểu 8 TC) | Thiết kế Giá trị biên (BVA): số SP giỏ hàng [0,6] (5 TC) + biên làm tròn thuế 8% (3+ TC) | TV2 | TV4 | Bảng BVA + Đặc tả test case chi tiết | Cao | Chưa bắt đầu | Giải thích rõ giá trị không áp dụng (-1, 7) và giá trị biên sát 0.005
TASK-12 | NV3: Thiết kế test case | Bảng quyết định (DT) | Thiết kế Decision Table: Đăng nhập FR-01 (5 TC) + Nhập thông tin thanh toán FR-03 (4+ TC) | TV4 | TV1 | Bảng DT R1..R5 đăng nhập + Bảng DT thanh toán | Cao | Chưa bắt đầu | Mỗi quy tắc sinh đúng 1 test case; bao phủ điều kiện rỗng
TASK-13 | NV3: Thiết kế test case | Use Case 1 (UC) | Vẽ sơ đồ hoạt động & thiết kế kịch bản UC1 'Thanh toán đơn hàng' (TC-CHK-01..05) | TV3 | TV4 | Sơ đồ Activity Diagram + 5 kịch bản luồng chính/phụ | Cao | Chưa bắt đầu | Luồng chính + luồng thay thế A1-A4 đúng chuẩn đề bài
TASK-14 | NV3: Thiết kế test case | Use Case 2 (UC) | Vẽ sơ đồ hoạt động & thiết kế kịch bản UC2 'Quản lý giỏ hàng' (ít nhất 3 kịch bản) | TV5 | TV2 | Sơ đồ Activity Diagram UC2 + kịch bản test case | Trung bình | Chưa bắt đầu | Bao gồm thêm, xóa ở trang SP, xóa ở giỏ, Continue Shopping
TASK-15 | NV3: Thiết kế test case | NFR-01 | Thiết kế test case đo hiệu năng đăng nhập với 'performance_glitch_user' | TV5 | TV1 | Đặc tả test case TC-NFR-01 chi tiết | Cao | Chưa bắt đầu | Đầy đủ các bước đo, bấm giờ và điều kiện lặp 5 lần
TASK-16 | NV3: Thiết kế test case | Tổng hợp Test Cases | Tập hợp toàn bộ test case (>= 33 TC) vào sheet 'TestCases' của test-cases.xlsx | TV5 | TV1 | Sheet 'TestCases' hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | Mỗi TC đủ: Tiền điều kiện, Bước thực hiện, Dữ liệu, Kết quả mong đợi
TASK-17 | NV4: Thực thi thủ công | Thực thi FR-01 & FR-02 | Chạy test thủ công FR-01 và FR-02 trên Chrome/Firefox, ghi log PASS/FAIL/BLOCKED | TV1 | TV2 | Dữ liệu thực thi trong sheet 'Execution' | Trung bình | Chưa bắt đầu | Ghi rõ ngày, người chạy, môi trường, kết quả thực tế
TASK-18 | NV4: Thực thi thủ công | Thực thi FR-03 & FR-04 | Chạy test thủ công FR-03 (luồng thanh toán) và FR-04 (sắp xếp 4 kiểu) | TV3 | TV4 | Dữ liệu thực thi trong sheet 'Execution' | Trung bình | Chưa bắt đầu | Xác nhận đúng công thức tiền và tính đúng của danh sách sắp xếp
TASK-19 | NV4: Thực thi thủ công | Thực thi NFR-01 & Đo kiểm | Thực hiện 5 lần đo thời gian đăng nhập với performance_glitch_user, tính trung vị | TV5 | TV1 | Bảng 5 lần đo, kết quả FAIL (vượt ngưỡng 3s) | Cao | Chưa bắt đầu | Có số đo thật của nhóm, mạng ổn định, xóa cookie
TASK-20 | NV4: Thực thi thủ công | Khám phá lỗi (Bug Hunter) | Đăng nhập problem_user, chạy lại TC-CHK-01 và các test giỏ hàng để tìm lỗi | TV4 | TV5 | Danh sách lỗi giao diện/chức năng phát hiện | Cao | Chưa bắt đầu | Tìm được các bug tiềm ẩn của problem_user
TASK-21 | NV4: Báo cáo lỗi (Bugs) | Lập báo cáo lỗi BUG-xx | Viết phiếu báo cáo BUG-01 (NFR-01) và các BUG chức năng khác vào sheet 'Bugs' | TV5 | TV3 | Báo cáo lỗi chi tiết + Ảnh/Video bằng chứng | Cao | Chưa bắt đầu | Đủ: Mã, Tiêu đề, Mức độ, Bước tái hiện, Mong đợi, Thực tế
TASK-22 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Page Object: Inventory | Lập trình 'pages/InventoryPage.java': add/remove SP, đọc badge, chọn sort, đọc tên/giá | TV2 | TV1 | Mã nguồn InventoryPage.java hoàn thiện | Cao | Chưa bắt đầu | Tuân thủ POM, dùng Explicit Wait (WebDriverWait), không Thread.sleep
TASK-23 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Page Object: Cart & Checkout | Lập trình 'pages/CartPage.java' và 'pages/CheckoutPage.java' (form, error, totals) | TV3 | TV4 | Mã nguồn CartPage.java & CheckoutPage.java | Cao | Chưa bắt đầu | Có đầy đủ locator By.id/css, hàm fillInfo, continue, total
TASK-24 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Test: LoginTest | Hoàn thiện 'tests/LoginTest.java': @ParameterizedTest, @CsvFileSource, @ValueSource | TV1 | TV5 | Mã nguồn LoginTest.java | Cao | Chưa bắt đầu | Bao phủ các test case EP & DT đã thiết kế
TASK-25 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Test: CartTest | Viết 'tests/CartTest.java': kiểm thử các giá trị biên của giỏ hàng (0, 1, 5, 6, 1->0) | TV2 | TV3 | Mã nguồn CartTest.java | Cao | Chưa bắt đầu | Assert chính xác số lượng badge hiển thị hoặc biến mất
TASK-26 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Test: CheckoutTest | Viết 'tests/CheckoutTest.java': TC-CHK-01 (main flow) và TC-CHK-02..04 (@CsvSource) | TV3 | TV4 | Mã nguồn CheckoutTest.java | Cao | Chưa bắt đầu | Khớp chính xác thông báo lỗi form và tổng tiền $32.39
TASK-27 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Test: SortTest | Viết 'tests/SortTest.java': 4 kiểu sắp xếp, dùng Java Comparator so sánh động | TV4 | TV2 | Mã nguồn SortTest.java | Cao | Chưa bắt đầu | Không hardcode danh sách giá/tên, assert bằng thuật toán so sánh
TASK-28 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Test: PerformanceTest | Viết 'tests/PerformanceTest.java': đo nanoTime, assert <= 3s, gắn @Tag("known-bug") | TV5 | TV1 | Mã nguồn PerformanceTest.java | Cao | Chưa bắt đầu | Test phải FAIL đúng thực tế, không sửa ngưỡng 3s thành 6s
TASK-29 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Đồng bộ @DisplayName | Cập nhật @DisplayName trong mọi test class khớp 100% với mã test case Excel | TV1 | Cả nhóm | Toàn bộ file test trong src/test/java/ | Cao | Chưa bắt đầu | Mã TC trong @DisplayName phải tra cứu được sang Ma trận truy vết
TASK-30 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Điểm Bonus (Tùy chọn) | Cấu hình GitHub Actions / TestWatcher tự chụp màn hình khi FAIL / Data-driven CSV | TV1 | TV5 | File .github/workflows/ci.yml hoặc TestWatcher code | Thấp | Chưa bắt đầu | Chạy CI tự động lưu artifact surefire-reports
TASK-31 | Đóng gói & Nghiệm thu | File Excel Test Cases | Kiểm tra, hoàn thiện file 'test-cases.xlsx' (đủ 5 sheets, công thức chuẩn, format đẹp) | TV5 | TV1 | File test-cases.xlsx hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | Đủ 5 sheet: Requirements, Traceability, TestCases, Execution, Bugs
TASK-32 | Đóng gói & Nghiệm thu | Báo cáo tổng hợp (PDF) | Biên soạn file LaTeX 'Assignment_report.tex' -> xuất ra 'report.pdf' (đủ NV1..NV5) | TV1 | Cả nhóm | File report.pdf hoàn chỉnh | Cao | Chưa bắt đầu | Đúng định dạng SGU, đủ ảnh minh họa, bảng biểu, giải thích
TASK-33 | Đóng gói & Nghiệm thu | Kiểm tra trước khi nộp | Chạy checklist mục 9: mvn clean test từ folder giải nén, kiểm tra Thread.sleep, xóa target/ | Cả nhóm | TV1 | Thư mục group-XX-assignment1.zip sẵn sàng nộp | Cao | Chưa bắt đầu | Pass 100% các tiêu chí trong mục 9 của đề bài

## Nhiệm vụ từng thành viên
BẢNG DANH MỤC CÔNG VIỆC THEO TỪNG THÀNH VIÊN
Mỗi thành viên theo dõi trực tiếp các đầu việc, sản phẩm cần bàn giao và trạng thái
THÀNH VIÊN 1 (Nhóm trưởng / Test Lead & Core Automation)
Mã Task | Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
TASK-01 | NV1: Khởi tạo & Mã mẫu | Chạy 'mvn clean test', kiểm tra Chrome/Firefox headless | Terminal log BUILD SUCCESS | Đã hoàn thành
TASK-02 | NV1: Khởi tạo & Mã mẫu | Bổ sung test case mới vào 'login-data.csv' (chuỗi rỗng "") | login-data.csv cập nhật | Đã hoàn thành
TASK-03 | NV1: Khởi tạo & Mã mẫu | Viết giải thích @BeforeEach, @ParameterizedTest, @CsvFileSource | Mục NV1 trong Báo cáo | Chưa bắt đầu
TASK-04 | NV2: Phân tích yêu cầu | Viết đặc tả FR-01: quy tắc kiểm tra, 4 lỗi, URL | Bản đặc tả FR-01 | Chưa bắt đầu
TASK-09 | NV2: Phân tích yêu cầu | Chấm điểm rủi ro R = P x I cho FR-01..04; Lập khung Ma trận truy vết | Bảng rủi ro & Traceability | Chưa bắt đầu
TASK-10 | NV3: Thiết kế test case | Thiết kế EP: trường Username (5 TC) + Password (3+ TC) | Bảng EP + Đặc tả TC chi tiết | Chưa bắt đầu
TASK-17 | NV4: Thực thi thủ công | Chạy test thủ công FR-01, ghi log PASS/FAIL | Sheet Execution (phần FR-01) | Chưa bắt đầu
TASK-24 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Hoàn thiện 'tests/LoginTest.java' (@ParameterizedTest, @CsvFileSource) | Mã nguồn LoginTest.java | Chưa bắt đầu
TASK-29 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Cập nhật @DisplayName trong mọi test class khớp 100% với Excel | Các file test trong src/test/ | Chưa bắt đầu
TASK-30 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Cấu hình Bonus: GitHub Actions / TestWatcher chụp ảnh khi FAIL | Workflow CI / TestWatcher | Chưa bắt đầu
TASK-32 | Đóng gói & Nghiệm thu | Tổng hợp và biên soạn file LaTeX xuất ra 'report.pdf' (NV1..NV5) | File report.pdf hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu
THÀNH VIÊN 2 (QA & Automation: Cart & Inventory)
Mã Task | Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
TASK-05 | NV2: Phân tích yêu cầu | Viết đặc tả FR-02: trạng thái nút Add/Remove, số lượng badge (1-6) và giỏ rỗng | Bản đặc tả FR-02 | Chưa bắt đầu
TASK-11 | NV3: Thiết kế test case | Thiết kế BVA: số SP giỏ hàng [0,6] (TC-CART-B1..B5) + EP số lượng | Bảng BVA + Đặc tả TC chi tiết | Chưa bắt đầu
TASK-17 | NV4: Thực thi thủ công | Chạy test thủ công FR-02 trên web, ghi log PASS/FAIL/BLOCKED | Sheet Execution (phần FR-02) | Chưa bắt đầu
TASK-22 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Lập trình 'pages/InventoryPage.java' (add/remove, badge, sort, read list) | InventoryPage.java | Chưa bắt đầu
TASK-25 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Viết 'tests/CartTest.java' kiểm thử các giá trị biên của giỏ hàng | CartTest.java | Chưa bắt đầu
THÀNH VIÊN 3 (QA & Automation: Checkout Flow - Use Case)
Mã Task | Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
TASK-06 | NV2: Phân tích yêu cầu | Viết đặc tả FR-03: thứ tự validate form, công thức Tax (8%), Total, Cancel | Bản đặc tả FR-03 | Chưa bắt đầu
TASK-13 | NV3: Thiết kế test case | Vẽ sơ đồ hoạt động & thiết kế kịch bản UC1 'Thanh toán đơn hàng' (TC-CHK-01..05) | Sơ đồ UC1 + 5 kịch bản TC | Chưa bắt đầu
TASK-18 | NV4: Thực thi thủ công | Chạy test thủ công kịch bản thanh toán TC-CHK-01..05 | Sheet Execution (phần UC1) | Chưa bắt đầu
TASK-23 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Lập trình 'pages/CartPage.java' và 'pages/CheckoutPage.java' | CartPage.java & CheckoutPage.java | Chưa bắt đầu
TASK-26 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Viết 'tests/CheckoutTest.java': TC-CHK-01 và TC-CHK-02..04 (@CsvSource) | CheckoutTest.java | Chưa bắt đầu
THÀNH VIÊN 4 (QA & Automation: Checkout Math & Sort)
Mã Task | Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
TASK-07 | NV2: Phân tích yêu cầu | Viết đặc tả FR-04: 4 tiêu chí sắp xếp (A-Z, Z-A, Price low-high, high-low) | Bản đặc tả FR-04 | Chưa bắt đầu
TASK-12 | NV3: Thiết kế test case | Thiết kế Decision Table: form thanh toán FR-03 (First/Last/Postal rỗng) + BVA thuế | Bảng DT thanh toán + BVA thuế | Chưa bắt đầu
TASK-18 | NV4: Thực thi thủ công | Chạy test thủ công FR-04 (sắp xếp 4 kiểu) và xác thực tính toán giá trị thuế | Sheet Execution (phần Sort/Math) | Chưa bắt đầu
TASK-20 | NV4: Thực thi thủ công | Đăng nhập problem_user, chạy lại TC-CHK-01 và giỏ hàng để tìm bug hệ thống | Danh sách bug giao diện/chức năng | Chưa bắt đầu
TASK-27 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Viết 'tests/SortTest.java': 4 kiểu sắp xếp, dùng Comparator so sánh động | SortTest.java | Chưa bắt đầu
THÀNH VIÊN 5 (QA Specialist & NFR Performance - Excel Lead)
Mã Task | Nhiệm vụ | Mô tả công việc | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái
TASK-08 | NV2: Phân tích yêu cầu | Viết đặc tả NFR-01: thời gian hiển thị trang SP <= 3s (trung vị 5 lần đo) | Bản đặc tả NFR-01 | Chưa bắt đầu
TASK-14 | NV3: Thiết kế test case | Vẽ sơ đồ hoạt động & kịch bản UC2 'Quản lý giỏ hàng' (>= 3 kịch bản) | Sơ đồ UC2 + kịch bản test case | Chưa bắt đầu
TASK-15 | NV3: Thiết kế test case | Thiết kế test case đo hiệu năng đăng nhập với 'performance_glitch_user' | Đặc tả test case TC-NFR-01 | Chưa bắt đầu
TASK-16 | NV3: Thiết kế test case | Tập hợp toàn bộ test case (>= 33 TC) vào sheet 'TestCases' của test-cases.xlsx | Sheet 'TestCases' đầy đủ | Chưa bắt đầu
TASK-19 | NV4: Thực thi thủ công | Thực hiện 5 lần đo thời gian đăng nhập với performance_glitch_user | Bảng 5 lần đo & tính trung vị | Chưa bắt đầu
TASK-21 | NV4: Báo cáo lỗi (Bugs) | Viết phiếu báo cáo lỗi chi tiết BUG-01 và thu thập video/ảnh evidence | Phiếu BUG-01 + video evidence | Chưa bắt đầu
TASK-28 | NV5: Tự động hóa JUnit 5 | Viết 'tests/PerformanceTest.java': đo nanoTime, gắn @Tag("known-bug") | PerformanceTest.java | Chưa bắt đầu
TASK-31 | Đóng gói & Nghiệm thu | Hoàn thiện và kiểm tra file 'test-cases.xlsx' (đủ 5 sheets) | File test-cases.xlsx hoàn chỉnh | Chưa bắt đầu

## Checklist nghiệm thu bài nộp
CHECKLIST TỰ KIỂM TRA TRƯỚC KHI NỘP BÀI (MỤC 8 & 9 ĐỀ BÀI)
Các tiêu chí bắt buộc để không bị trừ điểm theo yêu cầu của giảng viên
STT | Hạng mục kiểm tra | Mô tả tiêu chí chi tiết | Người kiểm tra chính | Kết quả kiểm tra | Ghi chú lưu ý
1 | Mã nguồn chạy độc lập | Lệnh 'mvn clean test' chạy được ngay từ thư mục vừa giải nén; chỉ các test có @Tag("known-bug") được phép FAIL | TV1 | Đạt | Kiểm tra trên cả máy khác ngoài máy của nhóm
2 | Bao phủ yêu cầu & Gắn BUG | Mỗi yêu cầu FR/NFR có ít nhất 1 test case; mỗi test case FAIL bắt buộc phải có mã BUG tương ứng trong báo cáo lỗi | TV5 | Đạt | Không để sót yêu cầu nào không có test
3 | Tính toán kết quả mong đợi | Kết quả mong đợi (đặc biệt là tiền và thuế ở FR-03) được tính từ công thức đặc tả (8%), KHÔNG chép từ màn hình | TV3 & TV4 | Đạt | 29.99 * 8% = 2.3992 -> 2.40; Total = 32.39
4 | Khớp mã định danh 100% | Mã test case trong Excel (sheet TestCases), trong Báo cáo PDF và trong @DisplayName của code Java phải trùng khớp | TV1 & TV5 | Đạt | Ví dụ: TC-CHK-01, TC-LOGIN-EP1, TC-NFR-01...
5 | Tuyệt đối không Thread.sleep | Không có bất kỳ dòng lệnh Thread.sleep nào trong toàn bộ mã nguồn kiểm thử; chỉ dùng Explicit Wait (WebDriverWait) | TV2 & TV3 | Đạt | Vi phạm sẽ bị trừ điểm nặng theo đề bài
6 | Số lượng Test Case tối thiểu | Đạt tối thiểu: EP >= 8, BVA >= 8, DT >= 8, Use case >= 8 (2 UC, mỗi UC >= 2 luồng phụ), NFR >= 1. Tổng >= 33 TCs | TV5 | Đạt | Kiểm tra số lượng dòng trong sheet TestCases
7 | Yêu cầu Test Tự động hóa (NV5) | Tự động hóa ít nhất 15 test case (gồm đủ TC-CHK-01..05); Ít nhất 3 phương thức @ParameterizedTest từ >= 2 nguồn khác nhau | TV1 & TV4 | Đạt | Dùng @CsvFileSource, @CsvSource, @ValueSource
8 | Cấu trúc thư mục nộp bài chuẩn | Đúng cấu trúc: group-XX-assignment1/ chứa report.pdf, test-cases.xlsx, evidence/, automation/ (KHÔNG nộp target/) | TV1 | Đạt | Phải xóa sạch thư mục target/ trước khi nén zip